## 예시
WBS ID | 업무구분 |  |  | 책임자 | 주 | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주 |  |  |  |  | 6주 |  |  |  |  | 7주
[5 empty] | 일 | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 2021-02-10 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2021-02-19
[5 empty] | 총진척율 | 0.5% | 1% | 2.5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3%
[5 empty] | 주당진척율 | 0.5% | 0.5% | 1.5% | 0.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
WTD010000 | Wanted |  |  |  | 3%
WTDRD000 | 준비 |  |  |  | 2.5%
WTDRD001 |  | 보고문서작업 |  |  | 1% |  |  | 0.5% | 0.5%
WTDRD002 |  | 주제 선정 및 벤치마킹 |  |  | 1.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5%
WTDPL000 | 기획 |  |  |  | 0.5%
WTDPL001 |  | system architecture 작성 |  |  | 0%
WTDPL002 |  | WBS작성 |  |  | 0.5% |  |  | 0.5%
WTDPL003 |  | FBS 작성 |  |  | 0%
WTDPL004 |  | 테이블 정의서 작성 |  |  | 0%
WTDPL005 |  | 논리, 물리 ERD 작성 |  |  | 0%
WTDPL006 |  | 유스케이스 명세서 작성 |  |  | 0%
WTDPL007 |  | 수정 및 승인 |  |  | 0%
WTDDE000 | 개발환경 구축 |  |  |  | 0%
WTDDE001 |  | 개발도구 설치 |  |  | 0%
WTDDE002 |  | 개발서버 구성 |  |  | 0%
WTDDE003 |  | 깃허브 프로젝트팀 생성 |  |  | 0%
WTDDE004 |  | 기타 툴 설치 |  |  | 0%
WTDPF000 | 인프라 |  |  |  | 0%
WTDPF001 |  | DB구축 |  |  | 0%
WTDPF002 |  | 쿼리 작성 |  |  | 0%
WTDPF003 |  | Spring Structure 구현 |  |  | 0%
WTDPF004 |  | 라이브러리 설치 |  |  | 0%
WTDPF005 |  | 공통 모듈 생성 |  |  | 0%
WTDVW000 | VIEW 구현 |  |  |  | 0%
WTDVW001 |  | 공통 View |  |  | 0%
WTDVW002 |  |  | 메인화면 (로그인 전) | 유가은 | 0%
WTDVW003 |  |  | 메인화면 (로그인 후) | 유가은 | 0%
WTDVW100 |  | 일반회원 View |  |  | 0%
WTDVW101 |  |  | 회원가입 | 유가은 | 0%
WTDVW102 |  |  | 로그인 | 유가은 | 0%
WTDVW103 |  |  | 아이디 찾기 | 유가은 | 0%
WTDVW104 |  |  | 비밀번호 찾기 | 유가은 | 0%
WTDVW105 |  |  | 회원정보수정 | 유가은 | 0%
WTDVW106 |  |  | 탐색 메인 | 허지원 | 0%
WTDVW107 |  |  | 탐색 상세 | 허지원 | 0%
WTDVW108 |  |  | 이력서 메인 | 이자연 | 0%
WTDVW109 |  |  | 새이력서 작성 | 이자연 | 0%
WTDVW110 |  |  | 파일업로드 | 이자연 | 0%
WTDVW111 |  |  | 작성중인 이력서 | 이자연 | 0%
WTDVW112 |  |  | 이력서파일다운로드 | 이자연 | 0%
WTDVW113 |  |  | 매치업 메인 | 이자연 | 0%
WTDVW114 |  |  | 매치업등록하기(프로필) view | 이자연 | 0%
WTDVW115 |  |  | 이력서강화하기 | 이자연 | 0%
WTDVW116 |  |  | 이력서 샘 | 이자연 | 0%
WTDVW117 |  |  | 직군별 연봉 현황 | 유가은 | 0%
WTDVW118 |  |  | 커리어 성장 메인 | 허지원 | 0%
WTDVW119 |  |  | 커리어 성장 구독 페이지 | 허지원 | 0%
WTDVW120 |  |  | 커리어 성장 상세 | 허지원 | 0%
WTDVW121 |  |  | 프리랜서 메인 | 박주미 | 0%
WTDVW122 |  |  | 프로젝트/외주 등록 페이지 | 박주미 | 0%
WTDVW123 |  |  | 전문가 등록 페이지 | 박주미 | 0%
WTDVW124 |  |  | 전문가 정보 수정 페이지 | 박주미 | 0%
WTDVW125 |  |  | 회원가입/로그인 페이지 | 박주미 | 0%
WTDVW126 |  |  | 기업태그 홈 페이지 | 박주미 | 0%
WTDVW127 |  |  | My 원티드 메인 |  | 0%
WTDVW128 |  |  | My 원티드 지원현황 |  | 0%
WTDVW129 |  |  | My 원티드 프로필 |  | 0%
WTDVW130 |  |  | My 원티드 제안받기 현황 |  | 0%
WTDVW131 |  |  | 기업서비스 메인 |  | 0%
WTDVW132 |  |  | 기업서비스 관리자계정생성 팝업 |  | 0%
WTDVW133 |  |  | 기업서비스 관리자계정 로그인 팝업 |  | 0%
WTDVW134 |  |  | 기업서비스 회사정보등록 수정 |  | 0%
WTDVW135 |  |  | 기업서비스 회사이미지등록 |  | 0%
WTDVW136 |  |  | 기업서비스 지원자 목록 |  | 0%
WTDVW137 |  |  | 기업서비스 지원자 정보 조회 |  | 0%
WTDVW138 |  |  | 기업서비스 포지션 등록 |  | 0%
WTDVW139 |  |  | 추천-추천하기 |  | 0%
WTDVW140 |  |  | 추천-내가 받은 추천 |  | 0%
WTDVW141 |  |  | 추천-내가 한 추천 |  | 0%
WTDVW142 |  |  | 추천-설정 |  | 0%
WTDVW200 |  | 기업회원 View |  |  | 0%
WTDVW201 |  |  | 등록 |  | 0%
WTDVW202 |  |  | 로그인 |  | 0%
WTDVW300 |  | 관리자 View |  |  | 0%
WTDVW301 |  |  | 로그인 |  | 0%
WTDVW302 |  |  | 회원목록 |  | 0%
WTDVW303 |  |  | 이력서목록 |  | 0%
WTDVW304 |  |  | 프리랜서목록 |  | 0%
WTDVW305 |  |  | 매치업 현황 |  | 0%
WTDVW306 |  |  | 직군별 연봉 현황 |  | 0%
WTDDV000 | 구현 |  |  |  | 0%
WTDDV100 |  | 공통 기능 구현 |  |  | 0%
WTDDV101 |  |  | 메인 header/footer | 유가은 | 0%
WTDDV102 |  |  | 일반회원가입 기능 | 유가은 | 0%
WTDDV103 |  |  | 일반회원 로그인/로그아웃 기능 | 유가은 | 0%
WTDDV104 |  |  | 아이디/비밀번호 찾기 | 유가은 | 0%
WTDDV200 |  | 일반회원 기능 구현 |  |  | 0%
WTDDV201 |  |  | 메인 회사채용 슬라이더 기능 | 유가은 | 0%
WTDDV202 |  |  | 메인 이벤트 조회 기능 | 유가은 | 0%
WTDDV203 |  |  | 메인 테마별 채용 조회 기능 | 유가은 | 0%
WTDDV204 |  |  | 메인 금주의 추천 기능 | 유가은 | 0%
WTDDV205 |  |  | 직군별 연봉 차트 기능 | 유가은 | 0%
WTDDV206 |  |  | 연봉 업그레이드 표지션 조회 기능 | 유가은 | 0%
WTDDV207 |  |  | 지역별 검색 필터 | 허지원 | 0%
WTDDV208 |  |  | 경력별 검색 필터 | 허지원 | 0%
WTDDV209 |  |  | 정렬순서 필터 | 허지원 | 0%
WTDDV210 |  |  | 카테고리 블록 정렬 | 허지원 | 0%
WTDDV211 |  |  | 북마크 기능 | 허지원 | 0%
WTDDV212 |  |  | 지원하기 기능 | 허지원 | 0%
WTDDV213 |  |  | 지원하기-파일업로드 | 허지원 | 0%
WTDDV214 |  |  | 지원하기-새 이력서 작성 | 허지원 | 0%
WTDDV215 |  |  | 근무지역보기-지도api | 허지원 | 0%
WTDDV216 |  |  | 해시태그 | 허지원 | 0%
WTDDV217 |  |  | 구독신청 | 허지원 | 0%
WTDDV218 |  |  | 수강신청 | 허지원 | 0%
WTDDV219 |  |  | 키워드 알림신청 | 허지원 | 0%
WTDDV220 |  |  | 채팅/문의api | 허지원 | 0%
WTDDV221 |  |  | 이력서/포트폴리오 파일업로드 | 이자연 | 0%
WTDDV222 |  |  | 이력서 파일다운로드 | 이자연 | 0%
WTDDV223 |  |  | 이력서crud 기능구현 | 이자연 | 0%
WTDDV224 |  |  | 이력서 조회 제한 기업설정 | 이자연 | 0%
WTDDV225 |  |  | 프리랜서 이력서/포트폴리오 파일업로드 | 박주미 | 0%
WTDDV226 |  |  | 해시태그 필터 | 박주미 | 0%
WTDDV227 |  |  | 지역별 정렬 필터 | 박주미 | 0%
WTDDV228 |  |  | 경력별 정렬 필터 | 박주미 | 0%
WTDDV229 |  |  | 정렬 순서 필터 | 박주미 | 0%
WTDDV230 |  |  | 회사/지원자명 검색 | 이현빈 | 0%
WTDDV231 |  |  | 지원현황-추천한 후보자 |  | 0%
WTDDV232 |  |  | 지원현황-작성중 | 이현빈 | 0%
WTDDV233 |  |  | 지원현황-지원한 포지션 (추천한 후보자, 지원완료, 서류통과, 최종합격, 불합격) |  | 0%
WTDDV234 |  |  | 사진 업로드 |  | 0%
WTDDV235 |  |  | 북마크 목록 |  | 0%
WTDDV236 |  |  | 좋아요 목록 |  | 0%
WTDDV237 |  |  | 프로필-기본정보 수정 |  | 0%
WTDDV238 |  |  | 제안받기 현황-전체, 원해요, 프로필 열람, 받은 제안 |  | 0%
WTDDV239 |  |  | 추천-Facebook 연결 기능 |  | 0%
WTDDV240 |  |  | 추천-직장 또는 학교 연결 기능 |  | 0%
WTDDV241 |  |  | 추천-비공개 계정 설정 |  | 0%
WTDDV242 |  |  | 포인트-본인인증기능(전화번호 인증) |  | 0%
WTDDV243 |  |  | 포인트-개인링크공유 |  | 0%
WTDDV300 |  | 기업회원 기능 구현 |  |  | 0%
WTDDV301 |  |  | 채용담당자 로그인 기능 |  | 0%
WTDDV302 |  |  | 관리자 가입 기능 |  | 0%
WTDDV303 |  |  | 기업정보 입력/수정 | 이현빈 | 0%
WTDDV304 |  |  | 기업 이미지 입력/수정/삭제 |  | 0%
WTDDV305 |  |  | 채용포지션 입력 | 이현빈 | 0%
WTDDV306 |  |  | 지원자 목록조회 |  | 0%
WTDDV309 |  |  | 수수료 정산 | 이현빈 | 0%
WTDDV400 |  | 관리자 기능 구현 |  |  | 0%
WTDDV401 |  |  | 비즈니스 이벤트 관리자 |  | 0%
WTDDV402 |  |  | 일반회원 조회 기능 |  | 0%
WTDDV403 |  |  | 기업회원 조회 기능 |  | 0%
WTDDV404 |  |  | 고객센터 등록 기능 |  | 0%
WTDQA000 | 사용자 테스트 |  |  |  | 0%
WTDQA001 |  | 사용성 테스트 |  |  | 0%
WTDQA002 |  | 단위 기능 서비스 (시나리오 테스트) |  |  | 0%
WTDQA003 |  | 보완 |  |  | 0%
| 서비스 준비 |  |  |  | 0%
|  | 발표 자료 준비 |  |  | 0%
| 종료보고 |  |  |  | 0%

## Sheet1
[원티드]
페이지명 | 예상분량 | 담당자
메인/로그인 | 하 | 유가은 | 뷰페이지, 기능, 프로세스 분석
이력서 | 하 | 유가은 | *PPT에 정리해 주세요
매치업 | 하 | 박주미
알림 | 하 | 박주미
탐색 | 중 | 허지원
직군별 연봉 | 중 | 유가은
커리어 성장 | 중 | 허지원
프리랜서 | 중 | 박주미
검색/검색결과 | 중 | 이자연
마이페이지 | 중 | 이자연
고객센터 | 중 | 박유정
기업 서비스 | ? | 이현빈